## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Concepção
Configurar repositório | Alta | 1 | Finalizado | C1 | Tarcísio | 1 | 1
Configurar controlador de versão | Media | 1 | Finalizado | C1 | Tarcísio | 1 | 1 | SmartGit
Criar documento de visão | Alta | 2 | Finalizado | C1 | Italo | 2 | 3
Criar lista de riscos | Alta | 2 | Finalizado | C1 | Italo | 2 | 1
Criar lista de itens | Alta | 3 | Finalizado | C1 | Tarcísio | 3 | 3
Criar plano de iteração | Alta | 3 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 3 | 2
Criar modelo de caso de uso | Alta | 6 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 6 | 2
Especificar requisitos | Alta | 15 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 15 | 12
Implementar os protótipos de interface | Media | 20 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 20 | 8 | JustInMind Prototyper
Descrever arquitetura | Media | 4 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 4 | 5
Caderno de Arquitetura | Alta | 12 | Finalizado | C2 | Italo | 12 | 11
Elaboração
Selecionar requisito para a iteração | Alta | 1 | Finalizado | E1 | Tarcísio | 1 | 1
corrigir pendencias da iteração anterior | Alta | 6 | Finalizado | E1 | Italo/Tarcísio | 6 | 7
Refinar requisito selecionado | Alta | 4 | Finalizado | E1 | Italo/Tarcísio | 4 | 3
Criar novo plano de iteração | Alta | 1 | Finalizado | E1 | Tarcísio | 1 | 1
atualizar riscos | Media | 1 | Finalizado | E1 | Tarcísio | 1 | 1
Analise e projeto do caso de uso | Alta | 10 | Finalizado | E2 | Italo/Tarcísio | 10 | 10
Caso de uso projetado | Alta | 30 | Finalizado | E2 | Italo/Tarcísio | 30 | 32