## Riscos
Lista de Riscos: Projeto Car Management Project
ID do Risco | Data de Identificação | Nome | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Mitigação
1 | 2015-03-16 | Não conhecimento da plataforma | nenhum conhecimento prévio na plataforma escolhida para o projeto | D | 5 | 0% | 0 | Tarcísio, Diógenes | Estudar conteúdo sobre a plataforma e fazer pilotos para aprender a utilizar
2 | 2015-03-21 | Desistência de membro da equipe | Possibilidade de algum membro desistir do projeto ou sair da cadeira | D | 3 | 10% | 0.3 | Professor | Solicitar ao responsável complementação da equipe do projeto ou integração em outro projeto existente.
3 | 2015-04-22 | Sobreposição de atividades | excesso de projetos e provas em outras disciplinas podem interferir no tempo para execução das atividades. | I | 2 | 60% | 1.2 | Tarcísio, Diógenes | Reservar tempo em fim de semana para adiantamento das tarefas.
4 | 2015-04-23 | Sem internet para envio de entregas | Faculdade não dispõe de internet capaz de enviar as entregas ao repositório no dia. E viagens de integrantes da equipe para locais sem acesso a internet. | D | 4 | 5% | 0.2 | Tarcísio, Diógenes | Enviar as entregas com antecedência em local que disponha de internet.
5 | 2015-04-04 | Não envio de commit ao terminar de fazer alteração do documento. | Integrante não enviando alterações para o repositório após modificá-lo atrasando acesso dos outros colaboradores as mudanças realizadas. | D | 3 | 0% | 0 | Tarcísio, Diógenes | Entrega ser feita imediatamente após alteração. Apenas envio através do repositório.
6 | 2015-08-13 | Não conhecimento da plataforma pelo novo integrante | Instruir novo integrante para inclusão no projeto | D | 4 | 0% | 0 | Tarcísio | Repassar conhecimento para se basear no projeto
7 | 2015-08-13 | Alteração de plataforma do projeto | Alteração de JSP para JSF, tendo que alterar todos os documento referentes a plataforma | D | 5 | 10% | 0.5 | Tarcísio/ Diógenes | Refazer os artefatos realizados de acordo com a nova plataforma antes do fim da Elaboração 2
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Note on E2: Type = I (indirect) or D (direct)
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.