## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição	Prioridade	Tamanho Estimado (Pontos)	Estado Atual	Iteração Alvo	Atribuído a	Esforço Estimado (horas)	Horas Trabalhadas	Material de Referência
Configurar repositório	Alta	1	Finalizado	1	Tarcísio	1	1
Configurar controlador de versão	Media	1	Finalizado	1	Tarcísio	1	1	SmartGit
Criar documento de visão	Alta	2	Finalizado	1	Italo	2	3
Criar lista de riscos	Alta	2	Iniciado		Italo	2
Criar lista de itens	Alta	4	Iniciado	1	Tarcísio	3
Criar modelo de caso de uso	Alta		Não Iniciado
Especificar requisitos	Alta	5	Não Iniciado
Implementar os protótipos de interface	Media	4	Não Iniciado
Descrever arquitetura	Media	2	Não Iniciado