## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Concepção
Configurar repositório | Alta | 1 | Finalizado | C1 | Tarcísio | 1 | 1
Configurar controlador de versão | Media | 1 | Finalizado | C1 | Tarcísio | 1 | 1 | SmartGit
Criar documento de visão | Alta | 2 | Finalizado | C1 | Italo | 2 | 3
Criar lista de riscos | Alta | 2 | Finalizado | C1 | Italo | 2 | 1
Criar lista de itens | Alta | 3 | Finalizado | C1 | Tarcísio | 3 | 3
Criar plano de iteração | Alta | 3 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 3 | 2
Criar modelo de caso de uso | Alta | 6 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 6 | 2
Especificar requisitos | Alta | 15 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 15 | 12
Implementar os protótipos de interface | Media | 20 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 20 | 8 | JustInMind Prototyper
Descrever arquitetura | Media | 4 | Finalizado | C2 | Tarcísio | 4 | 5
Caderno de Arquitetura | Alta | 12 | Finalizado | C2 | Italo | 12 | 11
Elaboração I
Selecionar requisito para a iteração | Alta | 1 | Finalizado | E1 | Tarcísio | 1 | 1
corrigir pendencias da iteração anterior | Alta | 6 | Finalizado | E1 | Italo/Tarcísio | 6 | 7
Refinar requisito selecionado | Alta | 4 | Finalizado | E1 | Italo/Tarcísio | 4 | 3
Criar novo plano de iteração | Alta | 1 | Finalizado | E1 | Tarcísio | 1 | 1
atualizar riscos | Media | 1 | Finalizado | E1 | Tarcísio | 1 | 1
Analise e projeto do caso de uso | Alta | 10 | Finalizado | E1 | Italo/Tarcísio | 10 | 10
Caso de uso projetado | Alta | 30 | Finalizado | E1 | Italo/Tarcísio | 30 | 32
Elaboração 2
Adicionar integrante ao repositório | Alta | 1 | Finalizado | E2 | Tarcísio | 1 | 1
Correções de erros da etapa anterior | Alta | 10 | Finalizado | E2 | Tarcísio/ Diógenes | 10 | 4
Configuração ambiente do novo integrante | Alta | 2 | Finalizado | E2 | Diógenes | 2 | 2
Atualizar artefatos | Alta | 15 | Finalizado | E2 | Tarcísio/ Diógenes | 15 | 20
Lições aprendidas | Alta | 2 | Finalizado | E2 | Tarcísio | 2 | 1
Refinar requisitos | Alta | 8 | Finalizado | E2 | Tarcísio/ Diógenes | 9 | 9
Atualizar diagramas UML | Alta | 7 | Finalizado | E2 | Tarcísio/ Diógenes | 7 | 15
Construir diagramas dos demais casos de uso | Média | 10 | Finalizado | E2 | Tarcísio/ Diógenes | 10 | 12
Testar aplicação | Alta | 6 | Não iniciado | E2 | Tarcísio/ Diógenes | 6 | 0
implementar os casos de uso selecionados para a iteração | Alta | 70 | Iniciado | E2 | Tarcísio/ Diógenes | 60 | 45
Construção 1
Correções de erros da etapa anterior | Alta | 25 | Finalizado | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 25 | 20
Corrigir inconsistências dos diagramas UML | Média | 10 | Finalizado | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 10 | 4
Implementar os casos de uso funcional | Alta | 70 | Iniciado | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 70 | 42
Cumprir todos os requisitos do produto definidos na visão | Baixa | 12 | Finalizado | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 12 | 10
Testar aplicação | Média | 5 | Iniciado | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 5 | 8