## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição	Prioridade	Tamanho Estimado (Pontos)	Estado Atual	Iteração Alvo	Atribuído a	Esforço Estimado (horas)	Horas Trabalhadas	Material de Referência
Configurar repositório	Alta	1	Finalizado	1	Tarcísio	1	1
Configurar controlador de versão	Media	1	Finalizado	1	Tarcísio	1	1	SmartGit
Criar documento de visão	Alta	2	Finalizado	1	Italo	2	3
Criar lista de riscos	Alta	2	Finalizado	1	Italo	2	1
Criar lista de itens	Alta	4	Finalizado	1	Tarcísio	3	3
Criar plano de iteração	Alta	1	Finalizado	1	Tarcísio	3	2
Criar modelo de caso de uso	Alta	6	Não Iniciado			6
Especificar requisitos	Alta	5	Não Iniciado			5
Implementar os protótipos de interface	Media	10	Não Iniciado			10
Descrever arquitetura	Media	3	Não Iniciado			3