## Riscos
Lista de Riscos: Projeto Car Management Project
ID do Risco	Data de Identificação	Nome	Descrição	Tipo	Impacto	Probabilidade	Magnitude	Responsável	Estratégia de Mitigação
1	16/03/2015	Não conhecimento da plataforma	nenhum conhecimento prévio na plataforma escolhida para o projeto	D	5	100%	5,0	Tarcísio	Estudar conteúdo sobre a plataforma e fazer pilotos para aprender a utilizar
2	21/03/2015	Desistência de membro da equipe	Possibilidade de algum membro desistir do projeto ou sair da cadeira	D	3	30%	0,9	Professor	Solicitar ao responsável complementação da equipe do projeto ou integração em outro projeto existente.
3	22/04/2015	Provas do período e trabalhos de outras cadeiras	excesso de projetos e provas em outras disciplinas podem interferir no tempo para execução das atividades.	I	2	50%	1,0	Tarcísio, Italo	Reservar tempo em fim de semana para adiantamento das tarefas.
4	23/04/2015	Sem internet para envio de entregas	Faculdade não dispõe de internet capaz de enviar as entregas ao repositório no dia.	D	4	80%	3,2	Tarcísio, Italo	Enviar as entregas com antecedência em local que disponha de internet.
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
9					0,0
10					0,0
11					0,0
12					0,0
13					0,0
14					0,0
15					0,0
16					0,0
17					0,0
18					0,0