## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição	Prioridade	Tamanho Estimado (Pontos)	Estado Atual	Iteração Alvo	Atribuído a	Esforço Estimado (horas)	Horas Trabalhadas	Material de Referência
Configurar repositório	Alta	1	Finalizado	C1	Tarcísio	1	1
Configurar controlador de versão	Media	1	Finalizado	C1	Tarcísio	1	1	SmartGit
Criar documento de visão	Alta	2	Finalizado	C1	Italo	2	3
Criar lista de riscos	Alta	2	Finalizado	C1	Italo	2	1
Criar lista de itens	Alta	3	Finalizado	C1	Tarcísio	3	3
Criar plano de iteração	Alta	3	Finalizado	C1	Tarcísio	3	2
Criar modelo de caso de uso	Alta	6	Iniciado	C2	Tarcísio	6
Especificar requisitos	Alta	15	Iniciado	C2	Tarcísio	15
Implementar os protótipos de interface	Media	20	Não Iniciado	E1		20
Descrever arquitetura	Media	3	Não Iniciado	C2		3
Caderno de Arquitetura	Alta	8	Não Iniciado	C2		8