Car Management Project

Plano de Iteração

1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 04/05/2015 |
| - Plano de iteração atualizado  - Plano de projeto atualizado  - Itens de trabalho atualizados  - Lista de riscos atualizada  - Requisitos especificados (1 caso de uso funcional, sem ser de cadastro) | 11/05/2015 |
| - Caso de uso cadastro de visitante e veículo  - Caso de uso alugar veículo projetado | 01/06/2015 |
| Final da Iteração | 08/06/2015 |

2. Objetivos de Alto Nível

- Caso de uso Alugar veículo totalmente refinado.

- Caso de uso Alugar veículo implementado.

3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Selecionar requisito para a iteração | Alta | 1 | Finalizado |  | E1 | Tarcísio | 1 |  |
| Corrigir pendencias da iteração anterior | Alta | 6 | Finalizado |  | E1 | Italo / Tarcísio | 7 |  |
| Refinar requisito selecionado | Alta | 4 | Finalizado |  | E1 | Italo / Tarcísio | 3 |  |
| Criar novo plano de iteração | Alta | 1 | Finalizado |  | E1 | Tarcísio | 1 |  |
| Atualizar riscos | Media | 1 | Finalizado |  | E1 | Tarcísio | 1 |  |
| Analise e projeto do caso de uso | Alta | 10 | Iniciado |  | E2 | Italo / Tarcísio | 9 |  |
| Caso de uso projetado | Alta | 30 | Iniciado |  | E2 | Italo / Tarcísio | 25 |  |

4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| **Falta de conhecimento da plataforma** | Pendente | Alteração de plataforma para JSP devido a maior conhecimento da plataforma |

5. Critérios de Avaliação

* Todo caso de uso implementado de acordo com os cenários descritos.
* Avaliação do cliente ao final da iteração deverá ser favorável.
* 100% da equipe deverá ter participado do processo de desenvolvimento.
* **Os casos de uso com prioridade alta deverão estar implementados na entrega do release.**

6. Avaliação

]

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Verificar se caso de uso selecionado para a iteração foram contemplados; |
| Data da Avaliação | 15/05/2015 |
| Participantes | Tarcísio, Italo, Jarley |
| Status do Projeto | Verde |

* 1. Avaliação X Objetivos Iniciais
  2. Itens de Trabalho: Planejado X Realizado
  3. Avaliação X Resultados de Testes
  4. Outras Avaliações e Desvios